## Mustertabelle DSS Ablauf
Projekt Digitalschoolstory |  |  |  |  | Klasse
Woche | Umfang laut Ablaufplan |  | Datum | Unterricht-stunde | Inhalt | eigen Notizen
1 | 0.5 | Stunde(n) | 2023-01-15 | 3. | Projekteinführung, Gruppenfindung, Themenverteilung, Agile Arbeitsweise
| 1.5 | Stunde(n) |  |  | Recherche, Besuch durch Redakteur
| 1 | Stunde(n) |  |  | Entwicklung Storyline und roter Faden
| 1 | Stunde(n) |  |  | Erstellung Storyboard (Videostoryboard), Ende mit Creator Blaupause
| 0.5 | Stunde(n) |  |  | „Thema Feedback“ + Retrospektive – Ende des ersten Abschnitts
| 1.5 | Stunde(n) |  |  | 1. Dreh und Schnitt
| 1 | Stunde(n) |  |  | Erster Impuls: Speeddating und Inhaltsfeedback, Überarbeiten Storyline & Storyboard
| 2 | Stunde(n) |  |  | 2. Dreh und Schnitt
| 1 | Stunde(n) |  |  | Zweiter Impuls: Q&A mit Creator:in
| 1 | Stunde(n) |  |  | 3. Dreh und Schnitt (final)
| 1 | Stunde(n) |  |  | Präsentation des Videos (je nach Klassengröße)
Summe | 12 | Stunden